«Дорожная карта» реализации целевой модели наставничества в

МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ Хайыраканской СОШ  Дзун-Хемчикского кожууна

2022 - 2023 учебный год

| № | Наименование этапа | События | Содержания деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка условий для запуска программы наставничества | Изучение и систематизация имеющихся материалов по внедрению программы наставничества | - Изучение Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися». - Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели. | сентябрь | Куратор, Сарыглар С.С. |
|  |  | Информирование родителей, педагогов, обучающихся и др. о возможностях и целях целевой модели наставничества | - Проведение педагогического совета. - Проведение родительских собраний. - Проведение ученической конференции. - Проведение классных часов. - Информирование на сайте ОО. | Октябрь | Зам.директора по УВР, ВР, методист , отв.за сайт, классные руководители, социальный педагог |
|  |  | Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества в ОО | - Издание приказа «Внедрение целевой модели наставничества в школе». - Разработка и утверждение Положения о наставничестве в школе.. | сентябрь | Куратор, Сарыглар С.С. |
|  |  |  | 3.Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрения системы наставничества в школе». - Назначение куратора внедрения целевой модели наставничества школы» (издание приказа). |  |  |

|  |  | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей школы | 1. Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри школы. |  | Зам.директора по УВР, ВР, социальный педагог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2. Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества. |  |  |
|  |  |  | 3. Сформировать банк программ по формам наставничества «Ученик – ученик», («Учитель – учитель», «Учитель – ученик») |  |  |
| 2. | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых | - Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. - Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы и согласия от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых. - Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых обучающихся от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцальный педагог, родители. - Выбор форм наставничества в зависимости от запросов потенциальных наставляемых. - Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников. | ноябрь | Социальный педагог, классные руководители |
|  |  | Формирование базы наставляемых | - Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. - Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся. |  |  |
| 3. | Отбор и обучение наставников | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников | 1. Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной программы. | декабрь | Куратор, социальный педагог, рабочая группа |
|  |  | Обучение наставников для работы с наставляемыми | - Подготовить методические материалы для сопровождения наставнической деятельности. - Утвердить программы и графики обучения наставников. - Организовать обучение наставников. | декабрь | Куратор, социальный педагог, рабочая группа |
| 4. | Формирование наставнических пар / групп | Отбор наставников и наставляемых | - Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. - Организация групповой встречи наставников и наставляемых. - Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи. - Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/ группы. | Октябрь | Куратор, социальный педагог, рабочая группа |
|  |  | Закрепление наставнических пар / групп | - Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/групп». - Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения. - Организация психологического сопровождения наставляемых, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжить поиск наставника. | Октябрь | Директор, куратор, социальный педагог, рабочая группа |
| 5 | Организация и осуществление работы наставнических пар / групп | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых | - Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого. - Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. | Октябрь –январь | Куратор, социальный педагог, рабочая группа |

|  |  |  | - Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. - Регулярные встречи наставника и наставляемого. - Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками | 1. Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для промежуточной оценки. | февраль | Куратор, социальный педагог, рабочая группа |
| 6 | Завершение наставничества | Отчеты по итогам наставнической программы | - Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. - Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. - Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. | май | Куратор, социальный педагог, рабочая группа |
|  |  | Мотивация и поощрения наставников | - Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. - Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели наставничества». | май | Куратор, социальный педагог, рабочая группа |
|  |  |  | 4. Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайтах ОО . | май | Куратор, социальный педагог, рабочая группа |